中国特色高水平高职学校和专业建设2022年建设任务

| 序号 | 建设任务 |  | 年度目标 | 负责人 | 负责部门 | 主管领导 | 财政（万元） | 学校（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强党的建设，为建设中国特色高水平高职院校提供坚强政治保证 | 1-1用“四个意识”导航，牢牢掌握学校工作的领导权和思想政治工作的主导权 | - 完善《党政联席会议制度》。 - 完善舆情监控体系。 - 开展年度意识形态工作考核。 - 落实党风廉政建设责任制。 - 总结验收课程思政建设，深化提升改进。 - 持续推进“三全育人”工作。 | 石海涛 | 宣传统战部 | 高明学 |  |  |
|  |  | 1-2强力推进立德树人四大“铸魂工程”，培养担当民族复兴大任的时代新人 | - 举办“M810”训练班。 - 开展学生综合素养提升认证。 - 开展“三进”工作知识竞赛。 - 举办思政课教师公开课观摩活动。 - 实施小班或中班上课。 - 完善学生“八位一体”综合素养提升体系。 | 王秀艳 | 学工部 | 张秀霞 |  |  |
|  |  | 1-3着力建设基层党建四大“强基工程”，让党组织与党员成为助推事业发展的坚强战斗堡垒和先锋模范 | - 建立服务接触点、实践教育点。 - 建设网上党建工作平台。 - 到学生实习地区进行回访，并进行考察谈话。 - 培养农民工学生党员和入党积极份子。 - 建立优秀党支部书记风采展示平台。 | 潘忠立 | 组织部 | 高明学 |  |  |
| 2 | 构建“五线合一、三化并行”体系，打造技术技能人才培养高地 | 2-1构建“五线合一、三化并行”的复合型人才培养体系 | - 为近1000名学生进行职业资格认证。 - 建成综合职业认证平台，面向学生、社会从业人员提供相应专业证书考试的培训与考试服务 - 为500名社会从业人员进行技能认证。 - 开展龙建校园文化品牌活动5项。 - 培养300农民工，培训6000农民工。 - 构建5大德育课程（体育健康、思想政治、龙江精神、职业职场、人文艺术）。 - 构建“课程思政”示范专业群1个和课程15门。 | 汤延庆 李 宏 王秀艳 | 教务处 继续教育学院 学工部 | 张秀霞 汤延庆 |  | 20 |
| 2 | 构建“五线合一、三化并行”体系，打造技术技能人才培养高地 | 2-2构建思政教育虚拟实践教学平台，打造黑龙江省内思想政治示范教学基地 | - 建成集教学、实训、体验功能于一体的人才培养中心，将虚拟现实技术与新时代龙江精神相结合，建成9个场景的龙江精神展厅。 - 建成20个场景的红色之旅展厅。 | 崔志刚 汤延庆 | 思政部 教务处 | 高明学 汤延庆 | 240 |  |
|  |  | 2-3落实强体塑人理念，建设智能体育训练平台 | - 对二年级学生进行拓展训练。 - 完成学生身体健康测试。 | 付小康 | 军体部 | 汤延庆 |  |  |
|  |  | 2-4打造覆盖建筑全生命周期专业群 | - 完善人才培养模式课程体系。 - 加强1+X学生技能培训。 - 加强师资队伍建设。 | 汤延庆 | 教务处 | 汤延庆 |  |  |
| 3 | 实施“三机制三平台”建设举措，打造技术技能创新平台 | 3-1创新“三个机制”，提升科研管理成效 | 制度运行总结。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  |  |
|  |  | 3-2聚力专业集群，打造“三个平台”服务载体 | - 寒区协同创新中心6个项目验收。 - 产业园合作平台结题技术培训1次。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  | 18 |
|  |  | 3-3构建创新创业服务平台，打造BIM技术体验训练中心 | - 聘请BIM专家、行业企业技术人员和匠师开展实训、讲座。 - 开展BIM技术体验训练。 | 汤延庆 | 教务处 | 汤延庆 |  |  |
| 4 | 实施“383”优化工程，打造高水平专业群 | 4-1智慧城市专业群 | - 优化完善专业混合所有制的方案，进一步完善“MEST”课、训、证一体化人才培养模式。 - 建设专业群核心课程16门上线，使用率100%。 - 建设省级、国家级精品在线开放课程12门。 - 出版特色教材4部。 - 完成5个基地建设。 - 研发新标准3项，开发新设备3项，推广使用。 - 培训学生和员工500名以上。 | 边喜龙 | 市政系 | 汤延庆 | 1300 | 60 |
|  |  | 4-2智能建造专业群 | - 成立合作联盟；举办新材料联盟专家学术讲座1次。 - 打造高品质课程资源5门。 - 主持参与申报专业群相关建设项目科研1项；培养院级名师1人。 - 培养骨干教师4名。 - 指导学生技能大赛获奖1项或大学生创新创业大赛获奖1项。 - 完成1个基地建设。 | 张 琨 | 建工系 | 汤延庆 |  |  |
|  |  | 4-3建筑智能化专业群 | - 组建智能建筑产教联盟，供企业及学校60 余家单位参与，召开成立大会，制订章程。 - 1+X 师资培训、培训学生参加1+X 证书考试 100 人次。 - 校企合作开发职业教育专业群标准 1个；课程标准 15 个。 - 开发校企双元职业教育规划教材（新形态、活页式、工作手册式教材）4 本。 - 编制 1+X 证书标准 1 项。 - 建立教师企业实践基地 1 个。 - 建设海康威视培训基地1个。 - 培养各类技能骨干300人以上，承办技能竞赛 1 次，培训与继续教育总收入累计达 30 万元。 | 陈志佳 | 机电系 | 汤延庆 |  |  |
| 5 | 搭建“一中心、三体系”培育平台，打造高水平双师队伍 | 5-1强化师德师风引领，培育“四有”好老师。 | - 评选师德先进集体2个、师德标兵5人、师德先进个人15人。 - 采取集中学习、分部门集中学习和分散自学的方式，把师德培训作为常态化工作推进。 - 根据师德师风建设工作进展情况，适时完成《学院教师师德师风考核办法》修订。 - 开展“微腐败”专项整治行动。 | 才德鑫 | 人事处 | 张秀霞 |  | 5 |
|  |  | 5-2校企一体构建结构化创新示范团队 | - 根据方案遴选校企一体结构化创新示范团队4个。 - 制定示范团队月推进工作计划，开展课改实施工作，在全院范围内起到表率作用。 | 汤延庆 | 教务处 | 汤延庆 |  | 20 |
|  |  | 5-3聚焦精准定位、靶向培养高端人才 | - 引进行业企业专业群带头人1-2名。 - 与教务处和各部门协调配合，不断加强对专业带头人的培养，不断增强专业带头人的行业权威和影响力。 | 才德鑫 | 人事处 | 张秀霞 |  | 100 |
|  |  |  | - 推行“五个一举措”，提高骨干教师教育教学能力。 - 建成大师工作室1个、教师工作坊2个，服务师资队伍建设。 | 才德鑫 汤延庆 | 人事处 教务处 | 张秀霞 汤延庆 |  |  |
| 5 | 搭建“一中心、三体系”培育平台，打造高水平双师队伍 | 5-4构建一流培训体系，职业全生涯培养 | - 开展新教师入职培训，培训内容含括师德师风、职业教育理论、教学技能、教育科研能力、专业理论和实践能力等。 - 支持教师在职研修，鼓励中青年教师继续学习深造，提升学历层次，增长知识，开拓视野，提高工作质量和水平。 - 学校具有硕士学位人员将达到专任教师人数的80%； - 具有博士学位人员达到专任教师人数的3%。 - 取得职业技能资格证书达到或超过80人。 - 鼓励教师申请和评定多种职业资格及技能证书。 - 分期分批组织专业课教师到高校、工厂、企业参加挂职实践、轮岗培养，打造一专多能的教师队伍，新入职教师在入职后的五年内须有不少于半年的企业实践经历。 | 才德鑫 汤延庆 | 人事处 教务处 | 张秀霞 汤延庆 |  | 40 |
|  |  | 5-5构建一流管理体系，保障教师专业发展 | - 举办各类教师培训及讲座不少于4项。 - 开展名师面对面2次。 - 组织教学研究和交流2次。 - 举办青年教师教学技能、课件比赛。 - 管理各项资源库。 - 结合微信等打通移动端。 | 汤延庆 | 教务处 | 汤延庆 |  | 5 |
|  |  | 5-6构建一流评价体系，营造公平和谐的工作氛围 | - 推进制度有效实施。 - 逐步实现将教师考核与职称评聘、岗位聘用、收入分配等挂钩，激励不同专长的优秀人才充分发挥潜能。 - 逐步建立起“按需设岗、公开招聘、平等竞争、择优聘用、严格考核、合同管理”的聘用制度，在适度稳健的状态下建立起淘汰机制和良好的激励机制。 | 才德鑫 | 人事处 | 张秀霞 |  | 5 |
| 6 | 打造校企命运共同体，提升校企合作水平 | 6-1聚合领先企业，打造黑龙江省建设职教集团，形成校企合作新标杆 | - 增加5家合作企业，并签订合作协议。 - 共同申报5项科研课题。 | 汤延庆 郭春明 | 教务处 招就处 | 赵云鹏 汤延庆 |  | 15 |
|  |  | 6-2创造共生价值，共建“智能制造”海尔学院，开创校企合作新航道 | - 校企双方共建实训基地，通过企业基础产品实训、实验的资源输入，帮助学校改善技术类人才的教学环境。 - 提质增效升级，形成在校在企融为一体，在校即实习，实习即就业的高效人才发展路径。 | 陈志佳 | 机电系 | 汤延庆 | 100 |  |
|  |  | 6-3深化学徒培养，建设“智慧网络”锐捷学院，架起工学结合新桥梁 | - 建成“大数据工作室”。 - 校企深度合作，建立校企合作、具有项目承接能力的团队。 - 校企双方共建5门核心课程实验手册。 - 规划建设“大数据工作室”。 | 张德君 | 信息系 | 汤延庆 | 120 |  |
| 7 | 构建社会服务平台，提升服务发展水平 | 7-1建设社会服务平台，形成服务长效机制 | - 开展社会服务和志愿服务6场。 - 面对建筑领域紧缺人才培养新增各类社会服务0.5万人次。 - 面向中高职院校展开职业教育师资培训100人次，辐射院校10所以上。 - 成人高等学历教育（高中起点升专科教育和专科起点升本科教育）450人。 - 完成每年招生退伍军人、社会务工人员200人，打造行业培训品牌，提高终身学习能力。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  | 3 |
|  |  | 7-2搭建校企合作科技创新研究平台，推动中小企业的技术研发和产品升级 | - 开发家具专利产品1套；联合开展技术技能岗位培训300人。 - 横向课题结题5项。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  |  |
| 7 | 构建社会服务平台，提升服务发展水平 | 7-3成立新技术协同孵化基地，培养适应高端产业和产业高端需要的高素质技术技能人才 | - 完成新产品各1项。 - 授权专利3项。 - 培养高层次人才1人。 - 孵化2个项目。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  |  |
|  |  | 7-4建设非物质文化遗产合作研究中心，传承民族民间技艺和传统工艺 | - 依托平台，技术服务1次。 - 文创展1次。 - 系列创意产品4套。 - 网媒报道1次。 - 2个品类文创作品。 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  |  |
|  |  | 7-5培育科技创新团队，提升应用技术研发水平 | 验收2个团队 | 王富彬 | 科技处 | 汤延庆 |  | 3 |
| 8 | 架构“三全”管理的治理体系，提升学校治理水平 | 8-1打造内部质量保证体系3.0版，推动学校内涵式发展 | 完善常态化的诊断与改进机制。 在决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制全过程建立自我约束的机制。 | 王作成 | 督导办 | 汤延庆 |  | 2 |
|  |  | 8-2搭建“五会”协同结构，形成多元共治的治理格局 | 完善以教代会为主体的民主监督机制，建立院系两级教职工代表大会制度，充分发挥教职工代表大会和学生代表大会作用，审议学校重大事宜。 | 王富彬 王作成 汤延庆 | 科技处 督导办 教务处 | 汤延庆 |  | 4 |
|  |  | 8-3构建现代职业教育“1+N”制度与标准，完善内部治理模式 | 强化制度标准落实。明确落实管理制度、标准的奖惩机制，强化管理制度、标准执行情况的监督、考核、检查，确保落实到位。 | 才德鑫 王作成 杨喜林 | 人事处 督导办 党政办 | 张秀霞 汤延庆 |  | 4 |
|  |  | 8-4深化内设机构改革，提升管理效率和服务效能 | 岗位职责和系部的进一步调整。扩大二级院系办学自主权。 | 才德鑫 | 人事处 | 张秀霞 |  | 4 |
| 9 | 搭建“5321” 智慧校园一体化平台，提升信息化水平 | 9-1以网络性能提升为重点，完善智慧校园基础设施 | - 保持学校出口带宽在5.0G以上，并根据需求加以扩容。 - 根据发展需求，完善一体化平台中的应用系统及已开发系统中的功能。 - 系统支撑设备升级替换。 | 李大宇 | 信息中心 | 王林生 | 240 | 93 |
|  |  | 9-2以统一标准为根本，推进智慧校园数据融合共享 | - 完善接入系统的数据标准化统一体系。 - TIMIS数据交换中心。 | 李大宇 | 信息中心 | 王林生 |  | 25 |
|  |  | 9-3以扁平化管理为宗旨，构建智慧管理体系 | - 虚拟化系统一次升级，完成存储虚拟化建设。 - 对机房电力、防火、防盗进行升级，达到智能管控。 - 根据发展需求对网络核心设备升级。 | 李大宇 | 信息中心 | 王林生 |  | 150 |
|  |  | 9-4以人性化为立足点，完善智慧服务体系 | 建立智慧消息推送中心基础平台及环境。 | 李大宇 | 信息中心 | 王林生 |  | 15 |
|  |  | 9-5以创新融合为理念，构建主动学习“课堂革命”新生态 | 建设智慧教室2间。 | 汤延庆 | 教务处 | 汤延庆 |  | 70 |
| 10 | 打造建筑业职业教育国际合作平台，提升国际化水平 | 10-1开展中外合作办学项目，优质资源“引进来” | - 完成招生80人。 - 开发专业标准1个，完善5个课程标准。 - 打造建筑专业国际品牌，将建设成果推广，发挥品牌效应。 | 汤延庆 郭春明 及相关 系主任 | 招就处 教务处 | 赵云鹏 汤延庆 |  | 15 |
|  |  | 10-2开展国际工程教育认证，国际标准“本土化” | - 2个专业通过国际工程教育认证，形成专业建设的中国标准、中国方案。 - 申请4个专业群专业认证。 - 组织认证实操训练营1次，选派认证专业教师参加IEET工程及科技教育认证研习会4次。 | 汤延庆 及相关 系主任 | 教务处 | 汤延庆 |  | 145 |
|  |  | 10-3开展国际职业教育服务，校企联合“走出去” | - 选派优秀团队到鲁班工坊开展技术技能培训，培训人次200人日。 - 输出标准、教材1部。 - 实施项目培训5项。 - 推动技术技能人才本土化建设，促进中外人文交流。 | 汤延庆 郭春明 | 招就处 教务处 | 赵云鹏 汤延庆 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 839 |