| 2022年国家高水平院校和高水平专业群建设任务委派单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收部门 | 人事处 | 接收人 | 才德鑫 | 工作完成周期 | 2022年底 |
| 建设任务 |  | 年度目标 |  |  | 项目负责人 |
| 5 搭建“一中心、三体系”培育平台，打造高水平双师队伍 | 5-1强化师德师风引领，培育“四有”好老师。 | - 评选师德先进集体2个、师德标兵5人、师德先进个人15人。 - 采取集中学习、分部门集中学习和分散自学的方式，把师德培训作为常态化工作推进。 - 根据师德师风建设工作进展情况，适时完成《学院教师师德师风考核办法》修订。 - 开展“微腐败”专项整治行动。 |  |  | 才德鑫 |
|  | 5-3聚焦精准定位、靶向培养高端人才 | - 引进行业企业专业群带头人1-2名。 - 与教务处和各部门协调配合，不断加强对专业带头人的培养，不断增强专业带头人的行业权威和影响力。 |  |  | 才德鑫 |
|  |  | - 推行“五个一举措”，提高骨干教师教育教学能力。 - 建成大师工作室1个、教师工作坊2个，服务师资队伍建设。 |  |  | 才德鑫 侯 音 |
|  | 5-4构建一流培训体系，职业全生涯培养 | - 开展新教师入职培训，培训内容含括师德师风、职业教育理论、教学技能、教育科研能力、专业理论和实践能力等。 - 支持教师在职研修，鼓励中青年教师继续学习深造，提升学历层次，增长知识，开拓视野，提高工作质量和水平。 - 学校具有硕士学位人员将达到专任教师人数的80%； - 具有博士学位人员达到专任教师人数的3%。 - 取得职业技能资格证书达到或超过80人。 - 鼓励教师申请和评定多种职业资格及技能证书。 - 分期分批组织专业课教师到高校、工厂、企业参加挂职实践、轮岗培养，打造一专多能的教师队伍，新入职教师在入职后的五年内须有不少于半年的企业实践经历。 |  |  | 才德鑫 侯 音 |
|  | 5-6构建一流评价体系，营造公平和谐的工作氛围 | - 推进制度有效实施。 - 逐步实现将教师考核与职称评聘、岗位聘用、收入分配等挂钩，激励不同专长的优秀人才充分发挥潜能。 - 逐步建立起“按需设岗、公开招聘、平等竞争、择优聘用、严格考核、合同管理”的聘用制度，在适度稳健的状态下建立起淘汰机制和良好的激励机制。 |  |  | 才德鑫 |
| 8 架构“三全”管理的治理体系，提升学校治理水平 | 8-3构建现代职业教育“1+N”制度与标准，完善内部治理模式 | 强化制度标准落实。明确落实管理制度、标准的奖惩机制，强化管理制度、标准执行情况的监督、考核、检查，确保落实到位。 |  |  | 才德鑫 王作成 杨喜林 |
|  | 8-4深化内设机构改革，提升管理效率和服务效能 | 岗位职责和系部的进一步调整。扩大二级院系办学自主权。 |  |  | 才德鑫 |
| 委派部门 | 双高项目办 | 委派人 | 侯 音 | 委派时间 |  |
| 接收日期 |  | 主管领导签字 |  | 接收人确认签字 |  |

2022年国家特高建设任务委派单一式两份，由接收部门主管领导、任务负责人确认签字后，将其中一份送返双高项目办，另一份接收部门留存。